四川泸州川南发电有限责任公司

2025年厂区管道滚动优化改造技术规范书

四川泸州川南发电有限责任公司

## 2025年3月

## 目    录

1 总则	1

2 公司概况及环境条件	2

3 执行的技术规范	3

4 工作范围及内容	4

5 施工要求	5

6 工期与目标	11

7 工程条款	12

8 组织机构	15

9 比选申请人提供的施工机具（比选申请人填写）	17

10 比选申请人施工质量保证措施	18

11 比选申请人施工安全保证措施	19

12 档案资料	24

13 差异表	25

附件1：检修质量、进度考核实施细则	27

附件2：检修安全健康环保考核实施细则	32

# 总则

## 本技术规范书适用于四川泸州川南发电有限责任公司（以下简称比选人）2025年厂区管道滚动优化改造施工。它提出了该标段的工作范围、技术要求等方面内容。

## 本技术规范书提出了2025年厂区管道滚动优化改造施工有关技术、安全、环保、质量要求，比选申请人应满足比选人设备防腐的技术、环保、安全、质量要求。

## 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。比选申请人应保证提供符合本规范书和现行行业标准的优质施工技术服务。

## 对国家有关安全、环保等强制性标准，比选申请人必须全部满足其要求，签订《川南发电环保管理协议》《川南发电安全管理协议》。

## 比选申请人必须遵守比选人《安全生产工作规定》相关制度。对违反规定的，比选人将按《检修质量、进度考核实施细则》《检修安全文明施工、事故、环保考核实施细则》等比选人有关规定严格考核。考核不代替合同中进度、质量、安全、环保相关条款，不免除比选申请人的责任，如与合同抵触，以合同为准。

## 本技术规范书所使用的标准，如遇与比选人所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。如果本技术规范书与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文，比选申请人应及时书面通知比选人进行解决。

## 比选申请人必须具有电力工程施工总承包二级及以上资质。应具有安全生产许可证。投标时提供营业执照、企业资质证书、安全生产许可证等复印件。

## 比选申请人应具有近5年内（2020年1月1日起至今）300MW及以上等级燃煤机组2个及以上的机组检修业绩。应提供以下资料：合同复印件（包含合同签订日期、机组容量、合同双方签字页、施工内容等信息）。

## 比选申请人可根据本技术规范书和比选文件的要求提供安全职业健康管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书复印件，组织措施、技术措施、安全措施、应急预案等。

## 对于非合同限定范围且影响比选人设备安全经济运行的检修任务，比选申请人有优先承接的权利和接受比选人安排处理的义务，不得以非合同限定工作的理由推诿扯皮。

## 比选申请人在投标报价时，应针对检修项目按照最新版电力行业定额标准进行分项报价，同时应将施工安全文明措施及管理费单独列入分项报价清单，比选人根据现场实际情况，对检修项目可能会有适当调整，调整后费用将按照比选申请人分项报价费用进行核算。

## 在签订合同之后，到比选申请人开始施工之日前的这段时间内，比选人有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，比选申请人应遵守这个要求，具体款项内容由双方商定。

## 比选申请人提供的文件，包括图纸、计算、说明等，均应使用国际单位制（SI）。所有文件、工程图纸及相互通讯，均须使用简体中文。

## 双方共同签署的会议纪要、补充文件将作为合同的有效附件，具有相同的法律效力。

## 比选申请人在施工期间不得以任何理由损坏、损伤比选人设备或误碰比选人运行设备，否则一切损失由比选申请人负责赔偿。

## 比选申请人应在规定的期限内完成既定的全部施工内容，达到质量目标和标准，保证机组安全、稳定运行。

## 比选申请人如对本技术规范书有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表述在投标文件的“差异表”中。否则比选人将认为比选申请人完全接受和同意本技术规范书的要求。

## 若本技术规范书前后有不一致的地方，比选申请人应在投选前提出澄清，未提出澄清的则以比选人的解释为准。

# 公司概况及环境条件

## 厂址概述

## 四川泸州川南发电有限责任公司厂址位于泸州市江阳区江北镇，西北距江北镇最近点约600m，东北距泸州市区边缘直线距离约15km，公路距离约30km，东面距纳溪区约7.5km，南面距长江北岸约2km。

## 气象条件

### 气压（hpa）

## 多年平均气压	973.2

## 多年最高气压	1001.4（1969年4月4日）

## 多年最低气压	946.8（1991年5月24日）

### 气温（℃）

## 多年平均气温	17.6

## 多年最高气温	40.2（1972年8月26日）

## 多年最低气温	-1.6（1989年1月14日）

## 最热月平均最高气温（8月）	31.4

## 最近10a最大日温差	16.5（1998年4月24日）

### 相对湿度（%）

## 多年平均相对湿度	84

## 多年最大相对湿度	100

## 多年最小相对湿度	21

## 湿度最高月份的平均相对湿度	88

### 降水量（mm）

## 多年年平均降水量	1114.6

## 多年年最大降水量	1483.5（1962年）

## 多年年最小降水量	777.6（1960年）

### 其它

## 导线覆冰厚度（mm）0

## 多年年总辐射量（ kWh/m2）872.61

## 最大冻土深度 该地区无冻土

## 全年主导风向 N和NE

## 夏季主导风向 NW

## 冬季主导风向 N和NE

## 施工部分你的厂区管道简要描述

## 本次施工所涉及的厂区管道（#2机组励磁变旁消防水管除外）均为地埋管道，主要布置在绿化带或道路旁，#2机组励磁变旁消防水管是布置在#2机组励磁变上方。为持续做好地下管道渗漏治理，消除潜在安全、环保风险，进一步做好节水工作，本次将优化原地埋管道，将其布置于地上，同时将#2机组励磁变旁消防水管布置于室外远离励磁变。

# 执行的技术规范

施工过程中，应遵守、执行的主要的国家标准、行业标准如下：

GB 26164.1-2010  电业安全工作规程 第1部分：热力和机械

GB 50235-2010  工业金属管道工程施工规范

## GB 50236-2011  现场设备、工业管道焊接工程施工规范

## GB 50184-2011  工业金属管道工程施工质量验收规范

GB 6514-2023  涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风

GB/T 8923.1-2011  涂覆涂料前钢材表面处理　表面清洁度的目视评定第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级

GB/T 8923.2-2008  涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第2部分: 已涂覆过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等级

GB/T 8923.3-2009  涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第3部分：焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级

DL/T 5072-2019  火力发电厂保温油漆设计规程

# 工作范围及内容

## 比选申请人施工的基本要求

### 比选申请人负责第4.2条所列具体工作内容施工，备件、材料由比选人负责提供，详见7.3条。

### 比选申请人负责遵循第3部分所列相关标准的要求。

### 比选申请人负责材料、管件等使用前的搬运、检查、验收。

### 比选申请人负责本次新管道施工的布置、对口、焊接、除锈、防腐、参与试压试运等工作内容；比选人负责施工过程中涉及的土方开挖、制作土建基础等土建工作。

### 比选申请人负责提供现场安全文明施工需要的胶皮、木板、蓬布、编织布、简易警示围栏、安全警示标志牌、作业信息牌、定置管理图等，并严格按比选人《设备检修安全管理标准》（Q/LD 2061.5－2023）《检修现场安全文明措施执行标准》执行，其中公告牌（不含贴板内容）和硬质围栏在比选人处领用（不足部分比选申请人按比选人要求进行补充），完工后按数按质归还，损坏照价赔偿。

### 比选申请人负责本此施工范围内设备施工后均应见设备本色，管道及其附属件表面应进行油漆防腐。防腐要求：油漆颜色与原系统一致，油漆工艺按照川南发电公司防腐工艺及第3部分内容要求执行。

### 比选申请人负责本次施工所需脚手架的搭设，其中包含安全围栏脚手架搭设。

### 比选申请人负责本次施工范围内临时施工、照明电源的接、拆工作。

### 比选申请人负责本次施工范围内管道优化改造所需专用工器具的检查、检验工作。

### 比选申请人负责配合优化改造后的管道系统调试工作以及与其他专业配合工作。

### 比选申请人负责本次施工区域内管道及其附属设施的布置、焊接、热切割、打磨、防腐等工作。

### 比选申请人负责编制试验报告（主要包括施工报告、试压报告）、焊接记录、防腐记录和总结。

## 本次施工的具体工作内容

| 序号 | 管道所在的位置 | 主要施工项目或内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检修楼南侧、制氢站东侧至#2汽轮机房北侧 | 消防水地埋管网（DN350 PN16)：检修楼南侧管段、制氢站东侧至#2机组汽机房北侧管段，共计优化改造380米，重新布置在地上（含防腐施工） |  |
| 2 | 南煤场南侧、煤场东侧 | 消防水地埋管网（DN250 PN16)：南煤场南侧管段及煤场东侧管段优化改造570米，重新布置在地上（含防腐施工）； |  |
| 3 | 行在办公楼北侧 | 行政办公楼北侧消防水管段：优化改造管道（DN100 PN16）14米、管道（DN350 PN16）8米（含防腐施工）； |  |
| 4 | #2汽轮机房0米 | #2机组励磁变旁消防水管（DN250 PN16）100 米优化布置改造 （拆除此部分原来的旧管道，布置室外，含防腐施工）； |  |
| 5 | 循环水泵房至#1凉水塔南侧 | 空预器冲洗水泵出口地埋管道（DN350 PN16）优化改造400米，重新布置在地上（含防腐施工）。 |  |

# 施工要求

## 现场施工管理要求

### 比选申请人应在规定的期限内完成既定的全部检修作业，达到质量目标和标准，保证机组安全、稳定、经济运行以及建构筑物的完整和牢固。

### 比选申请人应从施工准备开始，制定各项施工计划和具体措施，做好施工、验收和总结工作。

### 施工质量管理应贯彻GB/T19001质量管理标准，建立质量管理体系和组织机构，编制质量管理手册，完善程序文件，实行全过程管理，推行标准化作业。

### 比选申请人的各级行政一把手是本单位的安全第一责任人，必须亲自抓安全，必须建立严密的安全监察网络和有效的安全保障体系。现场必须配备专职安全员，同时满足比选人要求。

### 比选申请人进行现场作业的起重工、电焊工、高处作业工（取得高处作业操作证）、架子工等特种作业人员应持有相应的资质证书。使用的机具、仪表应符合有关安全和技术规定，并有合格的校验证书。

### 比选申请人应严格遵守比选人的有关规章制度。

### 比选申请人在进行施工时应厉行节约，做到合理使用备品及材料，避免错用、浪费。

### 比选申请人应建立健全管理机构，按项目经理责任制进行安全生产管理。配备各级管理人员，不同工种的施工人员及数量应满足施工工期需要，加强安全管理和安全教育，增强安全意识、服务意识、质量意识，防止发生人身伤害和设备损坏事故。

### 施工开工10日前向比选人提供经比选申请人审核批准的施工作业指导书。

### 比选申请人负责施工现场的定置管理。按比选人现场定置图要求，布置施工场地，施工中要做到文明施工，施工区域四周应设临时钢制围栏（围栏要求应有醒目的标识）。场地布置应按纵看成线、横看成行、协调有序的要求进行，安全通道应专门布设。场地布置所需的钢制围栏、面铺垫材料、施工单位名称标识、宣传标语等均由比选申请人自备。

### 比选申请人要掌握比选人工作票、动火工作票的工作流程，熟悉并掌握比选人有关对工作负责人的考试上岗执行程序；工作票、动火工作票的工作负责人资格须经比选人安全健康环保监察部通过考试确认，工作票执行中的相关事项依据国家电力公司和比选人有关工作票的相关规定执行。

### 比选申请人进场前应学习安全规程、质量管理手册等，并经考试合格。

### 比选申请人在本合同开始履行前，应按照比选人要求组织其人员认真听取比选人安监管理人员的安全技术交底，制定出检修工作安全技术措施和防火防盗措施，经比选人安监管理人员审核批准后方可开工。

### 参加机组检修期间周检修协调会、专业协调会、安全大检查及其他需要参加的会议（活动），做好每周一次的安全日活动等例行工作。

### 比选申请人接到中选通知后应及时组织相关专业技术人员进场熟悉施工现场、技术规范与要求，做好各项准备工作。

### 比选申请人在现场人员的数量和素质，应能满足现场设备检修和参与设备技术监督管理的需要，人员必须保持稳定。

### 比选申请人应严格遵守与执行比选人生产管理人员就有关该项工程任何事项所发出的指令，无论这些事项在合同中写明与否。

### 比选申请人作为管道系统施工责任人应熟悉包括设备检修质量验收在内的各种工作流程。

### 除因法律或实际上不可能做到的情况外，比选申请人应严格按合同完成工程，现场设备应保持“安全文明达标”的设备标准。

### 比选申请人在现场的施工管理和技术人员名单应与投标文件中的名单相符。

### 比选申请人在现场的主要机具设备仪器应与投标文件中计划用于本工程的机具设备仪器清单相符。

### 严格执行比选人的施工作业标准、技术标准、国家和电力行业标准。

### 比选申请人应派驻具有合格上岗能力的施工人员。比选申请人负责上岗人员安全与技术培训，经实际生产技能及安全培训、考试合格后方能上岗。比选申请人管理模式和人员组织机构需报比选人备案并得到比选人同意，不得随意更改。比选人有权要求比选申请人更换不合格人员。

### 比选申请人负责管理派驻人员的思想、生活及其他方面的问题。新进人员经培训、考试合格后方能更换。

### 若比选申请人因技术原因或违反施工规范而造成施工质量不合格、返工、设备损坏事故等，或不听从比选人工作安排和指挥的，由比选人根据比选人和国家相关规定进行考核和处罚。

### 比选申请人人员在现场施工过程中，应接受比选人和管理人员的安全监督。

### 由于比选申请人人员违反有关国家电力环保的规程、规定或管理不到位、监管不到位，造成环境污染事故，责任完全由比选申请人独立承担。

## 安全、环保和劳动保护要求

为确保施工后的相关系统的可靠运行，保障员工在施工中的安全和健康，比选申请人必须严格执行《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》（GB 26164.1)、四川泸州川南发电有限责任公司川南发电有限责任公司的有关安全管理规定和国家电力有关安全、环保等强制性标准要求，并严格做好以下工作：

### 比选申请人必须严格贯彻电力生产“安全第一，预防为主”的方针，杜绝各类违章，确保人身和设备安全，做到在计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全工作。

### 比选申请人必须严格遵守国家安全生产法令、法规及比选人的有关安全生产工作规定、运行操作规程、检修设备检修规程。

### 比选申请人各级领导必须以身作则，建立和完善各级安全生产责任制，努力改善员工劳动条件，消除设备安全隐患，保证员工安全和设备安全经济运行，防止人身轻伤和设备二类障碍及以上的不安全事件发生。

### 施工人员上岗前，比选申请人管理部门应组织全体人员进行体检和培训，学习相关规程规定及安全生产技术措施，并将所有人员名单、工种、体检表、安全和技能考试试卷及成绩汇总报比选人存档，所有施工人员必须经考试合格后方可进入生产现场。

### 设专职安全监察员进行管理，完善安全监督和安全保障体系。

### 定期参加比选人主持召开的安全会议和开展的安全活动。

### 严格按照比选人要求，定期开展安全大检查，对检查出的问题和比选人提出的安全问题必须及时组织整改并回复比选人。发生事故必须按“四不放过”的原则调查处理，按规定报告比选人。

### 由于比选申请人人员违反有关安全工作的规程、规定或管理不到位、监管不到位，造成人员伤亡和设备设施损坏事故，责任完全由比选申请人独立承担。

### 因故障造成设备及系统不能正常运行时，应积极迅速处理，保证尽快恢复设备和系统的正常运行，并应立即向比选人值长及相关部门汇报。

### 对从事的管道优化改造施工工作应精心操作，保证设备安全稳定运行，防止不安全事件发生，对所有不安全情况进行分析、记录和上报。

### 严格遵守社会公德和职业道德，遵守国家的法律法规，遵守厂规厂纪，对生产现场各种设施严格管理，做好防汛、防火、防盗工作，杜绝各类治安案件发生，确保文明生产。

### 负责完善劳动保护设施，按时向工作人员提供个人劳动防护用品，督促工作人员在工作中正确使用。

### 比选申请人应做好所聘请临时工的安全管理和安全教育，增强安全意识，防止发生人身伤害和设备损坏事故，严格按规程、规范工作，承担因违规所造成事故的全部责任。临时工管理按《安全工作规定》等执行。

### 采用安全风险保证金，若比选申请人违反安全文明生产规定造成人身伤害、设备事故，由比选人根据事故性质或安全生产管理规定扣减保证金。

### 比选申请人应制定施工过程中的环境保护和劳动保护措施，合理处置各类废弃物，文明施工，清洁生产。

### 施工人员到现场拆除管道及其附属设施时应注意现场的安全措施是否完整。

## 技术要求

### 比选申请人应严格遵守比选人的相关规章制度，服从和接受比选人相关部门的日常监督、指导和管理，接受其检查和考核。

### 比选申请人应对所领用的备品备件质量进行检验，发现质量及其他问题时应及时向比选人有关部门汇报，绝不允许将不符合质量要求的零部件换到系统上去。

### 比选申请人的施工应满足川南发电有限责任公司《集控运行规程》《设备检修规程》和《设备检修手册》以及相关国家、行业标准的要求。

### 施工人员应按照施工任务要求进行施工，做到工序、工艺正确，使用工具、仪器、材料正确。并封好与系统连接的管道开口部分。

### 因施工拆除的设备铭牌、罩壳、标牌、栏杆、平台在检修完成后要及时恢复。

### 管道优化改造施工的整个过程中应有详尽的技术检验和技术记录，字迹清晰，数据真实，测量分析准确，所有记录应做到完整、正确、简明、实用。

### 管道防腐施工过程中，设备表面除锈处理、涂料颜色符合《火力发电厂保温油漆设计规程》（DL/T 5072）规定，防腐蚀面涂料选用符合《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB 50046-2018）规定，总漆膜厚度以本规范工艺要求值或《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB 50046-2018）中的大值为准。

### 已涂覆过的钢材、设备表面采用手工和动力工具清理，表面清理等级不低于Pst2。未涂覆过的钢材、设备表面清理等级不低于Sa2.5。采用手工和动力工具清理不能满足相关防腐规范要求，比选申请人应无条件选择喷射等更高表面清理工艺，满足现场防腐需要。金属表面无可见的油污、氧化皮及原有的防腐涂料和其他附着物。除锈采用分段除锈，除锈验收合格后即涂刷底漆（防止产生二次浮锈）。

### 施工质量管理实行质检点和三级验收相结合的方式，质检人员应严格按照《年度检修标准项目及质量验收标准》的规定对直接影响施工质量的H点和W点进行检查和签证。尤其要做好管道铺设、焊接、打磨（除锈）、防腐等关键工序施工质量的监控。施工过程中发现的不符合项应填写不符合项通知单并按相应程序处理。所有项目的施工和质量验收应实行签字责任制和质量追溯制。

### 分项试运行应在分段试验合格、检修项目完成且质量合格、技术记录和有关资料齐全、有关异动报告和书面检修交底报告已提交后，检修现场清理完毕、安全设施恢复后进行。

### 冷态验收在分部试运全部结束后进行。

### 整体试运行期间，比选申请人施工人员应共同检查系统设备技术状况和运行情况。

### 施工结束后一个月内，比选申请人应按及时提交检修总结报告和相关的检修资料。

## 现场文明生产要求

### 比选申请人在现场应遵守比选人有关文明生产的文件、规定和考核办法。

### 检修区域应设置围栏或者警戒线，挂警示牌和标志牌，安全围栏若需要采用脚手架搭架设置，该费用由比选申请人承担。

### 比选申请人在现场的工作人员应着装统一，佩带明显的能够表明身份的标牌。

### 比选申请人现场人员进入生产现场（办公室、控制室、值班室和检修班组室除外)必须带安全帽，着装符合<电业安全工作规程>要求，正确佩戴岗位标志，特殊工种还必须穿专用防护工作服和面具，作业现场秩序井然。

### 比选申请人现场人员联系工作、答问询，应主动热情、耐心细致、礼貌待人，不得无理顶撞比选人人员。

### 检修现场要有定置管理制度和现场定置图，各种图纸、记录本、登记本、工器具、材料、检修设备的部件均按图整齐摆放，公共物品不受损坏。

### 检修工作的各种安全标语要统一、美观。各种标示牌应悬挂整齐，按施工项目的实际情况，制定劳动保护措施，并监督实施。

### 作业现场做到“三不落地”、“三无”、“三不乱”，每天收工前清扫现场，做到工完料尽场地清。作业现场内禁止吸烟。

### 施工中禁止在走廊和楼梯平台堆放物品，禁止在正运行的设备旁边休息和长期停留。

### 施工中要保持施工区域和生产场所的清洁、文明状态，施工完成后，做到工完、料净、场地清。

### 施工完成后，要求设备见本色，无积灰、积垢、积油，无污迹，无漏泄点。

### 施工完成后，要求管道油漆良好，管道涂色和色环、介质名称、流向标示齐全、清楚。

### 严格实行垃圾分类，特别要防止化学药品、废油等对环境造成危害的物品直接进入垃圾箱发现问题，要及时采取措施，使问题得到迅速弥补，并记录详细情况，包括纠正后的效果。

### 工作结束后的棉纱等易燃易爆废弃物要合理处置，施工中要随时预防发生严重污染环境的事故。

### 比选申请人不得随意在设备、结构、墙板、楼道上开孔或焊接临时结构，必要时须提出书面申请，经比选人的生产管理部门批准后方可实施。

## 施工质量管理要求

### 比选申请人必须按合同工期完成施工全部内容，如因比选申请人原因造成工期延误，则根据《检修质量、进度考核实施细则》进行考核。

### 比选人生产管理部门是项目法人对比选申请人工程质量进行监督管理的部门，其管理人员负责质量监督管理工作的具体实施。

### 比选申请人负责施工的管道必须达到国家、行业标准规范的质量验收标准以及比选人验收质量标准；比选人鼓励比选申请人提出更高的质量标准，并在管道施工中实施。

### 管道优化改造施工质保期为竣工后6个月，比选申请人负责质保期内缺陷处理，并对质保期内发生的缺陷根据情况则根据《检修质量、进度考核实施细则》进行考核。

### 比选申请人在施工过程中确保设备（仪器、仪表）完好，如因比选申请人原因造成设备（仪器、仪表）损坏，比选申请人负责提供相关设备（仪器、仪表）并更换。

### 比选申请人必须有最基本检修质量措施，如ISO9000质量体系，技改方案整体措施等，符合比选人有关质量标准的规定。

# 工期与目标

## 机组的检修工期：#1机组检修工期45天，暂定从2025年4月1日开始至5月15日结束；#2机组检修工期35天，暂定从2025年9月21日开始至10月25日结束，#1、#2机组停运具体时间和工期以四川电力调度中心最终批准的时间和工期为准，比选人提前通知投标方。

## 本次厂区管道优化改造施工工期：自合同签订后到#2机组检修结束前完成。

## 施工目标

a) 施工全过程无不安全情况发生；

b) 管道系统验收合格率100%，达优良标准；

c) 各种技术资料文件齐全、准确、规范（附图片）；

d) 生产现场整洁、美观、设备见本色；

## 安全目标

a) 不发生人身轻伤及以上事故；

b) 不发生设备损坏事故；

c) 不发生火灾事故；

d) 不发生负主要责任的交通事故；

e) 不发生环境污染事故。

## 质量目标

a) 施工质量优良率≥95%，合格率100％；

b) 杜绝重大质量责任事故，控制一般质量事故和记录性事故；

c) 质量管理和质量保证体系符合GB/T19001-2000标准要求。

# 工程条款

## 比选人和比选申请人双方的责任和义务

### 比选人的责任和义务

a) 审查比选申请人的资质和检查其安全、质量管理体系及实施情况。

b) 负责对比选申请人管道施工、施工管理工作的检查、指导、监督与考核。

c) 负责制定并提供相关技术资料。

d) 审核比选申请人提供的施工进度计划、技术方案、作业指导书。

e) 负责工作票、动火票的签发。

f) 由比选人发电运行部门进行设备系统解列、隔离和试运验收工作，为施工提供条件。

g) 提供由比选人负责的备品备件、材料（由比选申请人派员领料、搬运）。

h) 工作中如需与其他专业、部门、单位进行协调时，由比选人负责联系、协调。

i) 比选人有权撤换比选申请人中不能胜任工作或玩忽职守的人员，并不得重返生产现场，由此造成的后果比选申请人自负。

j) 如发生紧急或重大事项情况下，比选申请人因技术力量不足或准备不充分等因素而无法处理或耽误现场工作等，比选人有权委托其它施工队伍进行紧急处理，比选申请人应担负全部委托费用及由此造成的损失。

k)比选人有权根据实际工作进展进行减项、项目调整，项目减少数量不超过总数的20%。

l)处理与本工程有关的技术和经济问题。

### 比选申请人的责任和义务

a) 严格遵守、执行比选人的各项规章制度，接受比选人依照相关考核办法及规章制度对其进行的考核。

b) 比选申请人必须熟悉和执行比选人的管理系统及管理模式。

c) 比选申请人应根据比选人的需要，在现场设立完善的组织管理机构，并服从比选人的生产指挥管理。

d) 比选申请人应根据合同对管道进行施工和参与试压试运。

e) 比选申请人必须遵守《电业安全工作规程》和比选人安全生产有关规定。

f) 比选申请人应积极主动接受比选人对检修施工、施工管理工作的检查、指导、监督与考核。

g) 比选申请人应将管道施工过程中发现的任何错误、遗漏、误差和缺陷及时以书面形式通知比选人生产管理人员。

h) 比选申请人应提供为完成施工任务所必需的劳务、工器具（含工器具耗材）、车辆、劳动保护用品、施工照明器具、安全围栏、安全警示、根据比选人要求涉及的宣传标语及其它物品。

i) 比选申请人应根据承包项目的具体要求、特点和性质，选送合格的人员担任工作。特殊工种（焊工、电工、司机、高处作业员等）必须持证上岗。施工中所需的配合工种由比选申请人负责解决。

j) 比选申请人必须配备专业技术工人，并根据比选人的要求到位。同时根据施工需要，负责安排现场施工搭架工作。

k) 比选申请人的工作人员名单经双方协商。比选申请人须与比选人安监主管部门签订安全协议，进入现场前所有人员必须通过比选人安监主管部门安全培训，并考试合格。

l) 向比选人生产管理部门专业主管汇报工作情况。

m) 施工工作由比选申请人负责办理工作票、动火工作票。

n) 施工工作结束后，比选申请人应按照比选人的要求作好各种资料的记录和整理。

o) 在任何形式的施工工作中，凡由比选申请人造成的设备损坏及人身伤亡事故均由比选申请人负责。

p) 比选申请人应针对比选人设备、系统的具体情况，制定应急预案、反事故技术措施、技术方案等，并经比选人运行部管理人员审批后执行。

## 工器具和车辆的管理

### 比选申请人在施工中，对于比选人应予提供的设备随机专用工具和比选申请人必须自备的检修工器具的界定，比选申请人均应明确承诺和遵从“非此即彼”的原则，即比选人以附件清单（附件1）的形式明确划分并约定：附件清单1以外的所有检修工器具属于比选申请人必须自备的范围，比选申请人在执行设备检修委托合同过程中不得与比选人因此再起任何争执，且不得由于检修工器具的原因引起工作迟滞或检修修质量下降。比选人提供的专用工器具可视为比选人固定资产的一部分，比选申请人有无偿使用的权利及爱惜、保养的义务，并有损坏赔偿的责任（合理寿命消耗除外）。

### 比选人提供的工器具和车辆

a) 机加工用的车床、钻床；

b) 特种车辆和机械。

### 比选申请人至少应自备的工器具和车辆

a) 常用的工器具；

b) 现场临时制作的专用工器具经过比选人批准后方可使用；

c) 常用交通车辆，运输车辆等根据工作需要自行解决。

### 比选人提供的工器具和车辆由比选人统一管理，比选申请人可按规定借用，用后必须及时归还，不得转借他人或带离比选人现场，若有损坏和丢失应照价双倍赔偿，能修复的，将酌情处理。比选人自备的机械（如：斗臂车、升降车等）可按规定借用或租用。比选人提供的工器具在检修使用时出现的故障由使用方负责，而检修所需的零件由比选人负责（仅限于工器具的正常使用造成的损坏）。

### 比选申请人应向比选人提供一份现场施工的自备工器具明细表，工器具应符合安全标准，所用仪器、仪表的精度应满足标准要求，并在检定的有效期内，所有电动工具及检验工具必须有合格证。

### 由于技术、工器具、仪器仪表、场所的限制比选申请人无法完成的机加工，由比选申请人出方案和图纸，比选人负责外委加工。

### 为确保施工顺利，比选申请人应具备足够的工器具调配能力。

## 备品备件、一般消耗性材料的供应方式

### 现场施工使用的备品备件及消耗性材料由比选申请人提出申购计划，比选人负责审核、采购、验收、存放、保养等管理，比选申请人负责搬运、领用。

### 正常情况下备品备件的更换和领用需经过比选人检修管理人员的确认与批准，但特殊情况下（如夜间、节假日、抢修等），可由比选人生产值班领导批准先行领用，然后尽快补办相关的签字手续，具体程序按比选人相关管理办法执行。

### 钢制围栏、彩条布、胶皮、枕木、跳板等材料由比选申请人自行负责。

## 技术文件、规范、图纸的提供

### 比选人应最大限度向比选申请人提供有关设备检修的技术文件、标准、图纸等技术资料。比选申请人需要复制时，除了严格用于合同目的，比选申请人不能在未得到比选人批准的情况下，让第三者使用或向第三方转让。合同到期后，比选申请人应将所有根据合同提供的图纸、规范、及其它文件退还比选人。

## 其它

### 现场考察

a) 在比选申请人提交比选申请书前，比选人已向比选申请人提供了工程范围内的设备资料，设备资料解释权归比选人，比选申请人对工程范围内的设备资料进行保密。

b) 在比选申请人提交比选申请书前，已考察并了解现场及其周围环境。

c) 比选申请人已被视为其比选申请书是建立在对比选人提供的资料和对现场的考察完全了解的基础上的。

### 提前进场

a) 比选申请人在合同开始履行前应按规定时间安排各专业管理和技术人员进入现场，熟悉系统和设备，开展大修准备工作。

b) 比选人将创造必要的条件支持比选申请人的提前进厂培训工作。

### 比选申请人的生产、生活场所

比选人为比选申请人提供施工场所，但不配备办公台、办公用品等配套设施。办公设施由比选申请人自行安排。办公由比选申请人自行解决。

# 组织机构

## 比选申请人应建立健全管理机构，按项目经理责任制进行安全生产管理。配备各级行政及技术管理人员，不同工种的施工人员及数量应满足本次管道优化改造施工需要，加强安全管理和安全教育，增强安全意识、服务意识、质量意识，防止发生人身伤害和设备损坏事故。

## 比选申请人在现场设立“四川泸州川南发电有限责任公司厂区管道优化改造施工项目经理部”。施工主要人员和技术工人按照检修组织设计和实际需要统一从公司组织、调遣。

## 项目经理部组织机构设置

### 项目经理部人员配置必须满足施工任务需要，并不低于以下要求：

设项目经理 (1)人，技术负责人(1)人，安全兼培训工程师(1)人；要求施工队伍中至少达到：焊工(4)人，起重工(1)人，钳工（熟悉管道安装及规范）(8)人共计(16)人。其中：专业技师(2)人，专业高级工(6)人。对从事高空检修、特种作业检修的人员必须具有特种作业操作证和高空作业证，高空作业证不少于3人（其中焊工1人，钳工2人）。（检修单位在投标文件中可根据项目实际配置施工人员，项目执行过程中招标方将对人数进行清点，若施工人员少于投标文件响应人数，将按800元/人/天进行考核）。

### 施工人员岗位定员、岗位主要职责如下表：

| 岗位名称 | 定员 | 岗位主要职责 | 用工种类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目部经理 | 1 | 全面负责项目部的日常管理工作，厂区管道优化改造施工和安全管理工作；是项目部的安全第一负责人。 | 工程师 |
| 技术负责人 | 1 | 组织编制厂区管道优化改造施工的各种施工方案、计划等并组织实施；督促施工班组搞好所辖管道系统的施工及事故抢修；贯彻执行管道施工相关国家、行业等技术标准。 | 工程师 |
| 安全培训工程师 | 1 | 全面负责项目部的安全培训工作，具体负责对员工进行安全、技术培训教育、考核，并负责对现场安全情况进行监督、检查，负责管理安全工器具。 |  |
| 施工班组长 | 1 | 在检修负责人的领导下，处理本班的生产、安全、技术、经济、教育培训和班组管理工作。 |  |

### 项目部人员表（比选申请人填写）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工种 | 专业 | 学历/职称 | 工龄 | 岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 项目部人员及素质

### 比选申请人参加比选人厂区管道优化改造施工现场人员的基本要求：

a) 所有人员熟悉电厂生产，临时工至少应有一年及以上的电厂生产实践。

b)特殊工种必须持证上岗，且及时满足施工需要。

c) 项目经理有丰富的电厂生产管理经验，生产部门经理岗位上至少应有三年的经历。

d) 本项目技术负责人要求技术全面，至少应有三年的电厂生产经历，职称工程师及以上。

e) 施工期间，项目经理和主要技术人员必须保证在现场时间每月不少于21天，未经比选人主管部门批准，项目经理及技术负责人不得私自离开现场。

f)施工人员应熟悉本次优化改造的管道系统，熟悉管道的施工工艺、工序和相关质量标准，熟悉安全工作规程；能掌握钳工、焊工技能， 能掌握与本专业密切相关的其它技能。

### 人员基本素质

a)项目部的施工人员具有相应的有效证件，具备一定的电厂现场实践经验，符合比选人的基本要求。有相当经验和能力的专业技师、高级工条件年龄适当放宽，不多于3人。

b)施工人员具有现场实践经验工作经历，且身体健康无影响电厂现场工作的疾病。

c)人员经培训达到“三熟、三能”，即熟悉管道系统的结构、性能，熟悉管道的施工工艺、工序和质量标准，熟悉安全施工规程；能掌握钳工技艺、能干与本职业密切相关的其他工种的工作、能看懂图纸并绘制简单零部件图。符合管道施工人员需求条件。

d)充分领会比选人理念，贯彻、发扬比选人管理理念及精神。有为比选人管道施工提供有效服务的热情、心态和具体行动。

e)爱岗敬业，遵纪守法，刻苦学习，任劳任怨，热爱本职工作并有较强的责任心。

f)掌握电力生产流程理论知识，经培训后熟知管道施工工艺标准、质量标准、相关运行规程及国家、行业标准技术要求。

g)技工具备电厂焊工、钳工应熟悉管道施工的相关基本工艺、理论及技能。

h)熟悉比选人现场安健环管理要求，并积极主动采取有效措施，确保现场安健环管理水平的不断提高。

# 比选申请人提供的施工机具（比选申请人填写）

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

# 比选申请人施工质量保证措施

## 质量保证体系

项目经理是本项目的第一责任人，项目技术负责人对工程质量负直接领导责任。确保质量体系与施工有效、同步运转，确保施工过程整个质量过程得到有效控制。

## 项目经理质量职责

### 项目经理是工程项目的第一责任人，对项目工程质量负全责。

### 贯彻执行国家和上级颁布的有关质量方针政策、法令、规范、规程和标准，并监督检查执行情况。

### 负责组织建立健全项目质量体系，配备必要的资源。

### 执行公司的管理方针、质量目标，结合工程实际情况，将项目的工程质量目标和计划、措施落实到班组。明确项目经理部各层次的质量责任。

### 负责施工全过程质量管理和质量保证的具体实施，掌握工程质量情况，召开项目质量会议，组织项目质量检查。

### 负责职工质量意识教育，必要时开展QC小组活动。

### 对工程施工过程中的各种质量记录的准确性、及时性、齐全性负责。

## 项目技术负责人质量职责

### 在项目经理领导和公司指导下，贯彻执行比选人和行业有关质量方面的管理制度和规定。

### 领导项目部质量管理工作，对工程质量负全责。

### 在项目经理领导下保证质保体系的正常运行，依据计划合理安排检查、试验人员。

### 组织质检员进行工程质量评定，开展质量检查和质量分析活动。

### 每周（月）定期向内、外部报道项目质量信息，并及时通报质量工作开展情况，定期进行质量活动分析。

### 组织接受比选人和有关部门对工程质量的监督、检查和对存在问题的处理工作。

### 负责对质量事故进行调查和处理，按照质量奖惩办法，对工程质量实施奖惩。

### 编制工程项目质量创优规划，并组织实施。

### 编制或审核本项目施工方案、技术措施；指导、督促检修班组进行实施。

### 处理本项目施工中的技术、质量问题，参加本项目不合格的分析和处理会议，按规定编制或审核纠正预防措施，并监督措施的实施。

### 负责审定本项目的人员资格，指导工作，考核业绩，定期向项目经理汇报，并监督措施的实施。

### 参加质量分析，讨论不合格品的处理方案。

## 质量计划

### 施工质量优良率≥95%，合格率100％。

### 杜绝重大质量责任事故，控制一般质量事故和记录性事故。

### 质量管理和质量保证体系符合GB/T19001-2000标准要求。

# 比选申请人施工安全保证措施

## 安全 、文明保证体系

项目经理是工程项目的第一安全责任人，项目安全负责人对工程安全、文明负直接领导责任。确保安全、文明体系与施工有效、同步运转，确保施工过程中整个安全、文明过程得到有效控制。

## 项目经理安全职责

### 项目经理是工程项目的安全第一责任人，对项目工程安全负全责。

### 依据上级有关规定和比选人指令或要求，针对管道施工工程具体情况，组织制定施工安全、文明标准化的实施办法及项目管理体系。

### 督促专管人员认真履行职责，贯彻有关制度、规定和办法，并检查其贯彻效果。

## 安全培训负责人安全职责

### 认真贯彻执行安全生产文明施工的各项规章制度。

### 督促班组认真执行各项施工安全管理制度。

### 实行对施工现场全天候巡回检查，及时纠正作业人员违章现象，使安全生产、文明施工始终处于有效受控状态。

### 依据施工现场作业部位的变化，负责提出动态的、有效的具体安全防范措施。

### 负责编制各类安全警示标记及安全设施的采购计划。

### 发生安全事故时，组织保护现场、救治伤员，调查情况，提出事故报告。

### 认真执行项目部制定的安全、文明施工实施办法。把项目安全文明体系的管理要素落实到班组。

### 对班组进行作业前的安全技术交底，并做好记录。

### 在有危险作业时，提出具体安全防范措施，经项目部批准后，协助班组实施。

## 班组安全员（兼职）安全职责

### 依据项目部制定的安全、文明施工实施办法，在具体作业时，有针对性地落实到位。

### 随时检查本班组作业人员安全操作状态，及时纠正违章现象。

### 有动火作业或用电设备需移位时，向项目部安全培训负责人及时汇报，办理有关手续，经确认安全状态符合要求，方可开始作业，并对动火作业实施全过程监护。

### 负责班组施工现场的清扫整理，不使材料、机具乱丢乱放，对施工中的垃圾装袋清理，送到指定存放地点，以便集中处理。

## 基本安全文明措施

### 贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，保持项目施工安全。配备专职安监人员，加强劳动保护用品的配备，提高施工人员劳动保护意识。

### 贯彻执行国家及各级人民政府关于安全生产的一系列方针、政策、法规、条例和规定，采取一切必要措施和手段强化施工服务安全管理。提高施工水平，确定严格的安全、文明施工秩序以保证人员和设备在施工服务工作中的健康与安全。

### 严格执行电力行业安全工作规程如《电业安全工作规程》《电业生产事故调查规程》《电力建设安全工作规程》《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》的有关规定，遵守比选人各项安全管理规章制度，服从比选人对安全文明生产的管理和检查、考核。

### 遵守和执行文明生产的规章制度，按照比选人的要求统一着装，佩带标志。全面关照和提醒所有在施工现场上工作或停留的人员注意安全，保持管辖范围内的设施处于有条不紊的状态，以免发生人身事故。

### 在需要的时间和地点，根据比选人或有关行政部门的要求，提供和维持所有灯光、护板、栅栏、警告信号必要时应派人值班，以及进行保护或为公众提供安全和方便。未经办理有关手续不得随意在设备、结构、墙板、楼道上开孔或焊接临时结构。

### 预防或最大限度地减少对附近环境的干扰，以避免因施工服务引起的污染、噪声和其它因素对公众或公众财产等造成伤害或妨碍。保持本项目范围内环境干净、卫生、整洁。

### 每天定时对本项目范围内的地面进行卫生清扫，定点向外运送垃圾，定期对建、构筑物楼梯、栏杆、扶手等进行卫生清理、打扫。

### 本项目范围内任何公共设施或财产（包括但不限于树木、草坪、道路、照明）不得损坏。

### 施工现场临时设施标准化，有序不乱，创造一个良好的生产、工作环境。

### 施工现场做到材料、机具、设备、构件和周转材料整齐堆放，施行定置管理，施工场地、道路平整干净。

### 施工场所的剩余材料及时回收，做到“工完、料尽、场地清”。

### 施工现场管理人员和个人应戴分色或有区别的安全帽，管理人员戴袖章或标志。

### 脚手架搭设应标准化、规范化，做到验收挂牌使用。

### 施工现场做到机械设备整洁，安全保护措施齐全可靠，标识醒目。

### 施工现场制定防火制度并设置明显的防火标志，责任到人，配备足够的消防器材，防火疏散道路通道畅通。

### 对参与本工程施工的人员进行社会公德、职业道德、职业记律的教育，妥善处理施工现场友邻单位的关系，争取各有关单位人员的谅解和支持，控制施工噪声和粉尘，确保生产机组的正常运行。

### 临时施工用电路线架设符合安全要求，电源盘箱配置标准化盘箱，照明布置合理，照度足够。

### 加强现场安全保卫工作，严格控制非施工人员进入施工现场。

### 施工前必须向全体作业人员进行安全技术交底，让作业人员了解和掌握工程特点及施工安全措施。

### 在有危险性的生产区域，如可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害和设备事故的场所作业前，应制定安全措施并经比选人审查合格后严格实施。

### 满足比选人对文明生产工作的要求，遵守现场文明生产管理的有关规定，保持现场整洁、有序，作业时做到“三无”（无油迹、无水、无灰），“三齐”（拆下的零部件摆放整齐、检修机具摆放整齐、材料备品摆放整齐），“三不乱”（电线不乱拉、管路不乱放、杂物不乱丢），“三不落地”（拆下的设备、零部件不落地，工器具不落地，材料备品配件不落地），每天收工前场地清扫干净，做到工完、料尽、场地清。

### 施工材料应存放有序，保证通道畅通，场地干净卫生。

### 严格按照：“工完、料尽、场地清”施工，一切废油、棉纱应随时清理干净。

### 高处作业应拴合格的安全带，工器具要放在工具包内或用绳索拴牢使用、传递。使用的脚手架应搭设牢固，架板安好并拴牢。

### 电动工具、气动工具必须经检验合格，使用时应遵守安全规程规定，在容器内禁止使用超过12V的电动工具。

### 对影响现场文明生产的设备问题要提出合理建议，协助比选人采取必要的措施进行改造，从而达到从根本上治理，实现生产现场物见本色的目标。

### 实行文明作业，工具、图纸、材料摆放整齐，要特别注意工器具不要随意脱手，应放在橡胶垫或木材垫板上，以防地砖损坏。完工后经运行验收方可结束工作票。

### 按比选人规定每星期进行安全文明生产联合检查活动，对检查出的问题认真组织人员及时给予整改。

### 现场严禁吸烟。

### 设备标牌齐全醒目、准确、规范。

### 汽水容器管道，各种转动机械无漏泄。

### 施工后平台及基础周围无垃圾、积水、各油站及轴承箱外无积油。

### 遵守比选人的所有有关文明作业的规章制度，文明施工工艺纪律。同时比选申请人应采取措施履行如下责任：

#### 为了保护设备或其他人员的安全及方便，在比选人所要求的时间和地点，以一定的费用实现以上效果的实施。

#### 以一定的的费用采取适当的措施，确保工作人员和劳务人员的健康和安全。

#### 在任何时候均应采取一切合理的预防措施，以防止比选申请人的人员发生任何违法的、暴乱性的或妨害治安的行为，并维护治安和保护厂区附近的个人或财产免遭上述行为的破坏。

### 易燃品管理

#### 应使用供应商所提供的易燃品包装物，并明显标示类别。

#### 油库内应保持清洁，无杂物，地面油迹应及时清除干净。

#### 进入易燃品库禁带火种，不能穿能产生静电的化纤服装。

#### 工作人员必须小心谨慎处理易燃品，必须使用正确的卸货程序以避免包装损坏或工作人员受到伤害。

#### 易燃物卸下后，必须及时使用专用工具移往储存区。硬纸箱应待送到储存区才开启，以免在卸货时箱内的易燃物有散落的危险。

#### 油桶可用滚动的方式送到储存的地方。由两名工人滚动油桶以控制其速度。将易燃物储存于厂内指定的地方，绝不应储放靠近蒸气管道或加热器的区域。

#### 易燃物库房应安装货架，并附设起吊台，平稳安放。各类别的易燃物应有系统地排列，方便取用。已储存较久的应先使用，不宜被新到的存货阻挡提用。

#### 只允许工作人员进入易燃品库，无关人员禁止进入。

#### 禁止穿钉有铁掌的鞋子进入易燃品库。

#### 将易燃物储存于户外是不良的做法。但若基于空间的原因必须存放于室外时，就应采取预防措施，将不良的后果减至最低。

#### 其它易燃物必须遵守其具体存放规则。

#### 尽量勿让易燃物受潮和受到阳光直接照射。

#### 易燃品库内一切电气设备检修维护应在停电状态下进行。

#### 开启油桶应使用专用扳手或铜、铝制工具，不能敲击油桶，取油后应立即关好桶盖。

#### 长期接触润滑油可能会引起皮肤过敏，应使用合适的防护用品。

#### 工作人员应遵守之细则：

#### 在无法使用防渗透手套时，可在工作前在皮肤上擦拭适当的防油性护手霜。

#### 不可将被油污染的擦布放在衣服口袋中，特别是裤袋中。

#### 切勿用脏抹布擦去皮肤上的油迹，因擦布中可能藏有的金属碎屑有擦伤皮肤而引发感染的可能性。

#### 经常(特别在工作后)清洗皮肤。切勿用汽油或煤油清洁皮肤，应用肥皂或中性洗涤剂进行清洗。洗涤后可用面霜保护皮肤。

#### 切勿穿着油迹渗透的衣物，工作服应经常换洗，特别小心避免日常衣物(尤其是内衣裤)被油迹沾染。

#### 如发现身体任何部分出现疹，疮或瘤等，应立即向上级报告，加以治疗。

#### 配备适当的医疗设备和急救用品。设专人负责，确保上述措施的执行。

### 气瓶的运输、储存、使用安全措施

#### 在运输、储存和使用过程中避免气瓶受到激烈振动和碰撞冲击。搬运气瓶时，必须旋紧瓶帽，轻装、轻卸、严禁从高处抛下或在地面上滚动或撞击。

#### 在运输、储存和使用过程中，要防止气瓶直接受热。在夏季要有遮阳设施，防止暴晒。

#### 可燃、助燃性气体气瓶，与明火的距离一般不得小于10米。

#### 运输可燃性气体气瓶时车上必须备有灭火器。易燃品、油脂和带有油污的物品，不得与氧气瓶或强氧化剂气瓶同车运输。

#### 氧气瓶、乙炔瓶内气体不能用尽，压力降至0.196kPa时，禁止继续使用，并挂上“空瓶”的标志牌。

#### 氧气阀门只准使用专用扳手开启，不准使用凿子、榔头开启。乙炔阀门应用特殊的键开启。

#### 工作地点，最多只允许有两个氧气瓶，一个工作，一个备用；最多储存的乙炔气瓶不得超过5瓶。使用中的氧气瓶和乙炔瓶应垂直放置并固定，氧气瓶和乙炔瓶的距离不得小于8米。

#### 严禁使用没有减压阀的氧气瓶，以及没有减压阀、回火防止阀的乙炔气瓶，严禁装有气体的氧气气瓶与电线接触，不得将乙炔气瓶放置在通风不良的有放射性射线的场所，以及不得放在橡胶等绝缘物件上。

#### 在焊接过程中禁止将带有油迹的衣服、手套和其它沾有油脂的工具物品与氧气瓶软管及接头相接触。

#### 焊割时，发现回火或发觉有倒吸声音，应立即关闭焊割炬的乙炔阀门，再关闭氧气阀。稍停后，开启氧气阀，把焊割炬内的灰吹掉，恢复正常后使用。若输气胶管或减压器爆炸燃烧时，应立即关闭瓶阀。

#### 如发现瓶阀、瓶体等部位漏汽时，应立即停止使用，把乙炔瓶移至安全地点妥善处理。

#### 当瓶阀、瓶体处因漏汽而着火时，应用干粉、二氧化碳等灭火器灭火，同时用水冷却瓶壁，以防进一步发生危险。严禁使用四氯化碳灭火器灭火。

#### 如发现瓶壁温度异常升高时，应立即停止使用，并用大量水喷淋冷却。

## 制定隐患检查程序，实行预防为主的方针

为达到预防为主的方针，我们制定《安全隐患检查程序》。整个安全管理过程，安全监督等都必须严格按此程序施工，从而对安全保证工作起到有力的促进作用 。该项工程有安全监督员负责实施和运行平衡，起到预防为主目的。

# 档案资料

## 比选申请人必须接受比选人对档案资料管理的监督、指导。

## 比选申请人必须建立并完善档案管理的专门机构和人员,现场经理部应有专职档案管理人员完成与档案有关的日常工作,在施工期间不得随意更换。

## 比选申请人在项目完成后，须整理归纳相关施工文件，包含（但不限于此）：

- 工程准备：施工单位施工组织设计、开工审批、施工方案/措施；

- 安全管理：安全措施、方案；

- 进度管理：工程网络计划、进度计划；

- 质量管理：质量验收划分表、质控文件、作业指导书以及技术交底、设计更改、施工记录；

- 环保管理：环保管理措施；

- 电子文档管理：所有文件制作成电子文件归档（2份）。

## 比选申请人应按照国家有关档案管理的规定，对本改造工程的建设资料收集、分类、归档保存，竣工后移交比选人。

## 比选申请人的档案资料编制应满足电力行业要求。

## 所有资料均由比选申请人整理、出版，并移交比选人3套归档。

## 比选申请人应在工程移交生产后1个月以内将全部竣工资料提交比选人。

## 竣工资料的整理必须与工程施工同步，产品检验和试验前，工程技术人员必须把全部施工记录整理好，交比选人审查。工程竣工后，全部竣工资料应整理好并办理移交手续。

## 工程技术人员在施工过程中原则上不调动，若确需调动，必须办理书面交接记录，移交已整理合格的工程交工资料，交接双方签字认可，做到人走资料清。

## 工程竣工档案、设备资料移交考核

## 比选申请人应在工程移交生产后1个月以内未将全部竣工资料提交比选人，逾期未交者，每延期一天扣罚200元，同时为保证竣工资料的齐全，在工程结算付款及质保金支付时，实行档案人员签字制定，档案人员未在“付款申请单”上签字，财务部不予付款，但罚款并不减轻比选申请人对档案管理应负的任何责任。

# 差异表

差异无论多少，报价人要将报价文件和竞争性谈判文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

| 序号 | 比选文件 |  | 投选文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

- 附件1：检修质量、进度考核实施细则

检修质量、进度考核实施细则

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 被考核部门 | 部门扣奖 | 考核部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修前管理 |  |  |  |  |
| 1.1 | 主要材料、备品未按时到货 | 开工前到货验收合格 | 责任单位 | 每项扣200元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.2 | 产品无“三证” | 无“三证”产品不能使用 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.3 | 未经验收即领用 | 领用前必须验收合格 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.4 | 耐磨件、保温材料等未取样化验 | 必须取样化验合格后方能使用 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.5 | 新材料、新产品使用前未经鉴定批准 | 使用前必须鉴定并经有关部门批准 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.6 | 工器具未到位 | 开工前应到场 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.7 | 测量工具未经有关部门标定 | 必须经有关部门标定，并在有效期内 | 责任单位 | 每项扣200元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.8 | 专用工具未检查或修理 | 专用工具在修前必须检查验收合格 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.9 | 起重工具未进行检查验收 | 必须检查验收合格 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.10 | 安全带未做拉力试验 | 必须全面检查，并做拉力试验 | 责任单位 | 每项扣200元 | 安全健康环保监察部 |
| 1.11 | 电动工具未经检查试验 | 必须检查试验合格 | 责任单位 | 每项扣500元 | 安全健康环保监察部 |
| 1.12 | 使用锅炉房电梯未做全面检查、无故不遵守指挥部安排参与电梯轮值 | 必须进行全面检查，能安全可靠运行；电梯轮值期间，确保值班人员按时到岗，期间不擅自离岗 | 责任单位 | 损坏一次扣1000元 | 生产技术部、安全健康环保监察部 |
| 1.13 | 主要项目、特殊项目、技改项目无施工方案 | 开工前须审批 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.14 | 未办理进场开工手续 | 经各部门审批 | 责任单位 | 扣1000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.15 | 项目经理及技术人员未到位或与合同约定不一致 | 按合同约定 | 责任单位 | 项目经理非合同约定，或无相应资质，扣1万元；主要技术人员未到位，缺1人扣2000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.16 | 施工人员不到位 | 人员应按合同约定到齐 | 责任单位 | 缺1人，考核500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.17 | 未按时进场开工 | 按时开工 | 责任单位 | 每迟1天，考核5000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.18 | 工作票办理不及时 | 按时开工 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2 | 修中管理 |  |  |  |  |
| 2.1 | 项目管理 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 标准、非标、技改、技术监督、反措等项目漏项 | 以对应的项目计划为准 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.1.2 | 质检项目漏项 | 以项目计划为准 | 责任单位 | 每项扣200元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.1.3 | 进口设备备品不落实而解体 | 备品不落实不能解体 | 责任单位 | 每项扣500-2000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.1.4 | 应申办异动申请而未办理或申请未经批准即开工 | 设备异动前应办理异动申请并经批准 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.1.5 | 未按标准要求对设备做好成品保护，造成设备损坏或污染 | 满足检修管理手册以及现场目视化管理要求等 | 责任单位 | 赔偿损坏设备，并每项扣200元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2 | 质量管理 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 违犯作业指导书规定 | 以规定标准及程序为准 | 责任单位 | 每项扣200元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.2 | 违犯工艺纪律 | 以设备检修工艺纪律为准 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.3 | 三级验收不合格 | 按作业指导书或规程规定 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.4 | 三级验收再次验收不合格 | 按作业指导书或规程规定 | 责任单位 | 每项扣2000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.5 | H点验收不合格 | 验收标准 | 责任单位 | 每项扣300元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.6 | W点验收不合格 | 验收标准 | 责任单位 | 每项扣200元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.7 | H点再次验收不合格 | 验收标准 | 责任单位 | 每项扣600元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.8 | W点再次验收不合格 | 验收标准 | 责任单位 | 每项扣400元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.9 | H点未经验收即进行下道工序 | 不验收合格不能进行下道工序 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.10 | 单机试转不合格 | 验收标准 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.11 | 分系统试转不合格 | 验收标准 | 责任单位 | 每项扣5000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.12 | 发生误停、误动、误操作 | 规程规定 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.13 | 冷态验收硬件不合格 | 验收标准 | 责任单位 | 每项扣300元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.14 | 冷态验收软件不合格 | 验收标准 | 责任单位 | 每项扣300元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.15 | 再次冷态验收不合格 | 验收标准 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.16 | 设备损坏 | 专业认定为准 | 责任单位 | 负责赔偿更换，或赔偿由此造成的损失，并考核0.1-1万元/次 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.17 | 检修中发生质量事故 | 专业认定为准 | 责任单位 | 考核0.5-5万元/次，发生重大质量事故，专项处理 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.3 | 检修协调管理 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 不按时出席调度会或协调会 | 按规定 | 责任单位 | 缺席每人次扣100元 迟到每人次扣50元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.3.2 | 不按时出席专业会 | 按规定 | 责任单位 | 缺席每人次扣100元 迟到每人次扣50元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.3.3 | 交办工作不落实 | 按规定 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.3.4 | 专业、部门间发送的工作联系单超过24小时没有回音 | 以发送的工作联系单时的时间为准 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.4 | 检修工期管理 |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 因备品加工及材料供应不及时拖延工期 | 以认定为准 | 责任单位 | 拖延专业工期一天扣500元，拖延总工期一天扣1000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.4.2 | 工期延误 | 以认定为准 | 责任单位 | 拖延专业工期一天扣5000元，拖延总工期一天扣10000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 3 | 修后管理 |  |  |  |  |
| 3.1 | 设备不见本色、积灰积油等 | 冷态验收时提出为准 | 责任单位 | 每处扣100元 | 生产技术部、各专业组 |
| 3.2 | 阀门手轮、设备标识、防护设施、介质流向不齐全不完整、不正确 | 冷态验收时提出为准 | 责任单位 | 每处扣100元 | 生产技术部、各专业组 |
| 3.3 | 存在设备缺陷或漏点 | 冷态验收时提出为准 | 责任单位 | 每项扣200元 | 生产技术部、各专业组 |
| 3.4 | 修后机组启动未成功 | 以并网及解列为准 | 责任单位 | 一次扣1-5万元 | 生产技术部、各专业组 |
| 3.5 | 首次启动发生泄漏 | 漏汽、风、油、水等 | 责任单位 | 每项扣200-20000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 3.6 | 发生设备异常及以上事件 | 以认定为准 | 责任单位 | 承担相应责任及费用，视事件严重程度进行考核5000-50000元，特别严重另行处罚。 | 生产技术部、安全健康环保监察部 |
| 3.7 | 质保期内发生缺陷 | 修后首次并网后6个月内发生缺陷，责任单位负责处理 | 责任单位 | 每项扣100-10000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 4 | 材料备品费用超支 |  |  |  |  |
| 4.1 | 材料备品计划提报有误用不上 | 以认定为准 | 责任单位 | 按原值20%扣或相应考核 | 生产技术部、各专业组 |
| 4.2 | 材料、备品料单混乱与项目成本科目不符合 | 以认定为准 | 责任单位 | 每项扣200元 | 生产技术部、各专业组 |
| 4.3 | 未经生产技术管理部门相关专业同意擅自更换备品 | 以认定为准 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 4.4 | 领用的材料备品保管不当或损坏 | 以认定为准 | 责任单位 | 按原值20%扣或相应考核 | 生产技术部、各专业组 |
| 4.5 | 资料整理及移交 | 按时、标准、按合同 | 检修单位 | 未交检修资料，考核2万元，同时可拒绝支付保证金；推迟交付，考核500元/天。 | 生产技术部、各专业组 |

注：上表考核若与技术协议（规范书）专项考核条款不一致，则以专项考核条款为准。

- 附件2：检修安全健康环保考核实施细则

检修安全健康环保考核实施细则

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 被考核部门 | 考核金额 | 考核部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检修准备工作 |  |  |  |  |
| 1.1 | 未按期完成检修中使用的专用工具、安全工器具等的准备，做到数量齐全，并经检验（检查）合格 | 生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录 | 设备维修部 | 每延迟一天，200元/项 | 安健环部 |
| 1.2 | 未按期完成检修中使用的标准检验、测量仪器的准备，做到数量齐全，保证符合相关技术规定 | 生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录 | 设备维修部 | 每延迟一天，200元/项 | 生技部 |
| 1.3 | 未按期完成对外包工程单位人员的安全教育和《电业安全工作规程》考试的检查工作并备案 | 安规要求 | 设备维修部 | 每延迟一天，200元/项 | 安健环部 |
| 1.4 | 未确认与承接工作相适应的工作票签发人、负责人名单 | 安规要求 | 设备维修部 | 每延迟一天，200元/项 | 安健环部 |
| 1.5 | 未按期对特殊工种人员的资格进行确认 | 安规要求 | 设备维修部 | 200元/次 | 安健环部 |
| 1.6 | 对危险性大的作业，未制定专项施工组织、安全措施 | 以交生技部并批准的为准 | 设备维修部 | 300元/项 | 安健环部 |
| 1.7 | 重大项目无技术、安全措施 | 以交生技部并批准的为准 | 设备维修部 | 300元/项 | 安健环部 |
| 1.8 | 未向外检修委队伍的相关人员进行安全、技术交底 | 生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录 | 生技部 | 每延迟一天，200元/项 | 安健环部 |
| 1.9 | 检修工作的实施 |  |  |  |  |
| 1.9.1 | 重大项目无技术措施或有措施不落实 | 以交生技部并批准的为准 | 检修责任单位 | 300元/项 | 安健环部 |
| 1.9.2 | 设备发生异动无手续或手续不全 | 以交生技部并批准的为准 | 检修责任单位 | 200元/项 | 安健环部 |
| 2 | 安全文明及职业卫生 |  |  |  | 安健环部 |
| 2.1 | 无票作业 | 现场验证 | 检修责任单位 | 500元/次 | 安健环部 |
| 2.2 | 工作票办理不及时 | 以安健环部检查等为准 | 检修责任单位 | 200元/份 | 安健环部 |
| 2.3 | 工作票措施不全 | 以安健环部检查等为准 | 检修责任单位 | 200元/份 | 安健环部 |
| 2.4 | “两票”不合格、或全过程执行不符合标准 | 检查工作票和现场监督 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
| 2.5 | 工作票终结不及时 | 以安健环部检查等为准 | 检修责任单位 | 200元/份 | 安健环部 |
| 2.6 | 系统隔离或试转时出现操作问题 | 以生技部或安健环部检查等为准 | 运行部门 | 300元/次 | 安健环部 |
| 2.7 | 在未办理试转手续的情况下试转设备 | 以生技部或安健环部检查等为准 | 检修责任单位 | 500元/次 | 生技或安健环部 |
| 2.8 | 发生火警 | 现场见证 | 责任部门 | 500元/次 | 安健环部 |
| 2.9 | 工作负责人、安全员进入作业现场不佩戴袖标 | 现场见证 | 检修责任单位 | 200元/人次 | 安健环部 |
| 2.10 | 发生违章（指挥、作业、装置、管理）现象和行为 | 规程和上级、公司有关规定为准 | 责任部门 | 200元/人次 | 安健环部 |
| 2.11 | 现场不戴安全帽、不系紧安全帽带 | 现场见证 | 责任部门 | 在高处作业、受限空间作业或重要特殊场所作业不戴安全帽考核相关责任人500元，考核责任部门负责人和分管负责人200-300元；在其他生产现场作业不戴安全帽考核相关责任人300元；上班期间（上下班途中除外）在主厂房周围、脱硫除灰化水输煤区域机动车通道行走不戴安全帽考核200元。不正确佩戴安全帽按上述标准减半考核 | 安健环部 |
| 2.12 | 未按规定穿工作服和佩戴劳保用品 | 现场验证 | 责任部门 | 200-500元/人次 | 安健环部 |
| 2.13 | 穿高跟鞋、短衣、裙子、长头发未盘在帽内等进入现场 | 现场见证 | 责任部门 | 300元/人次 | 安健环部 |
| 2.14 | 登高作业未按规定使用安全带、安全绳 | 现场验证 | 责任部门 | 500-1000元/人次 | 安健环部 |
| 2.15 | 高空作业携带工具未使用工具袋，高空抛掷物品 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安健环部 |
| 2.16 | 搭设的脚手架不合格或使用未验收合格脚手架 | 现场见证 | 责任部门 | 500元/人次 | 安健环部 |
| 2.17 | 使用不合格的登高器具、架台、起重设施、电动工器具 | 现场验证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安健环部 |
| 2.18 | 有落物、坠落的危险作业区域，未设置安全围栏和明显警示标志，无专人监护 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
| 2.19 | 高空电焊、切割作业的下方没有防止焊渣、边料坠落伤人或引起火警的隔离措施 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
|  | 现场转移、使用、存放的氧气、乙炔瓶不符合安规要求 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
| 2.20 | 检修电源和现场照明电源没有漏电保护器；在金属容器内和潮湿的场所使用的照明不是安全电压 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安健环部 |
| 2.21 | 违反有限空间、登高、用电、焊接等高危作业规定以及没有特种作业资质证人员进行特种作业或操作特种设备 | 现场见证 | 责任部门 | 200-1000元/人次 | 安健环部 |
| 2.22 | 起重作业违章 | 现场验证 | 责任部门 | 200-500元/次 | 安健环部 |
| 2.23 | 擅自拆除、开挖地面，或不按规定设标志、围拦 | 现场验证 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
| 2.24 | 拆除的孔洞盖板、栏杆、隔离层等未及时恢复 | 现场验证 | 责任部门 | 300元/次 | 安健环部 |
| 2.25 | 从事电、火焊作业、使用电动砂轮机具，未按规定使用防护用品 | 现场验证 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
| 2.26 | 车辆违章驾驶 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
| 2.27 | 外包施工、临时工作业无人监护或监护不到位 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
| 2.28 | 外包施工队伍未签订安全协议、未进行安全教育擅自批准开工 | 检查手续 | 责任部门 | 500元/次 | 安健环部 |
| 2.29 | 未按要求进行班组安全活动 | 检查记录 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
| 2.30 | 班前会未做安全注意事项交底或班组的工作日志中未体现对外包单位安全交底的完整记录 | 检查记录 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
| 2.31 | 安全专项活动查出的装置违章、隐患、缺陷应消除而未消除的 | 现场验证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.32 | 重大项目无安全措施或有措施不落实 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
| 2.33 | 没有办批准手续而随意变更安全技术措施 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
| 2.34 | 设备、零部件拆卸摆放不整齐或未采取有效防护措施 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.35 | 检修现场脏、乱、差 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.36 | 乱拉乱接电线 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.37 | 损坏地面隔离层、瓷砖等 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.38 | 管口未按要求封堵；裸露线头不包扎 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.39 | 禁烟区域吸烟、乱扔烟头等 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
| 2.40 | 施工剩余的废料、垃圾不按指定地点分类存放；乱倒废油、废液 | 现场见证 | 责任部门 | 200-500元/次 | 安健环部 |
| 2.41 | 拆包保温未按要求进行，污染现场 | 现场见证 | 责任部门 | 200-500元/次 | 安健环部 |
| 2.42 | 管道铁皮拆开后未按顺序竖直摆放或折损变形 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.43 | 电气设备绝缘件被踏踩 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.44 | 各标志、电缆牌、端子牌不规范 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.45 | 电缆、管道敷设布置不规范，标志不齐全 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.46 | 拆保温未洒水和装袋，高层保温步道上未铺垫，造成飞尘污染 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.47 | 乱砸乱拆保温或损伤抹面、敷层 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.48 | 作业、施工现场达不到工完料净场地清 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.49 | 拆除的安全防范措施（平台、栏杆、格栅板、吊装孔等）没有及时申请许可就拆除；拆除无临时安全措施、拆除后未按计划、安全要求进行恢复；验收确认不认真。 | 现场见证 | 责任部门 | 200-500元/处 | 安健环部 |
| 2.50 | 安全管理人员不到位或擅自离场 | 现场见证、调查 | 责任部门 | 1000元/天 | 安健环部 |
| 2.51 | 作业现场文明形象差 | 现场见证 | 责任部门 | 200-500元/处 | 安健环部 |
| 3 | 环境保护 |  |  |  |  |
| 3.1 | 油、含油废液等进入雨水系统造成外排水水质异常 | 现场见证（视污染程度） | 责任单位 | 500-2000元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.2 | 石灰石及石膏浆液，燃煤、白泥、灰渣冲洗水等进入雨水系统发生水污染事件 | 现场见证 | 相关部门 | 500-1000元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.3 | 清扫责任区域清洁时，未采取措施造成废水进入雨水系统造成外排水水质异常 | 现场见证 | 责任部门 | 500-1000元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.4 | 检修维护不当或不正常使用降噪设备、措 施，造成厂界噪声超标 | 现场见证或经根据调查确证 | 责任部门 | 200-500元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.5 | 违反运行规程使用环保设施，或者不按检修规程进行检修和维护，致使环保设备不能正常运行 | 现场见证 | 责任部门 | 200-1000元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.6 | 对环保设备“跑、冒、滴、漏”消缺不及时 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.7 | 环保设备设施检修前后的台账、记录不齐 全不完全、准确 | 现场见证 | 责任部门 | 200-2000元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.8 | 将生活垃圾混入到工业垃圾 | 现场见证 | 责任部门 | 200-500元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.9 | 不按《危险废物管理标准》规定申报审批，随意处置造成危险废物泄漏、倾倒或抛撒 | 现场见证或经根据调查确证 | 责任部门 | 500元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.10 | 不按《危险废物管理标准》规定进行收集、标识、转运、贮存、转移危险废物 | 现场见证或经根据调查确证 | 责任部门 | 500元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.11 | 对收集、贮存设施配备、维护、安全管理缺失，造成危险废物丢失、损毁或污染危害（排放超标） | 现场见证或经根据调查确证 | 责任单位及个人 | 单位2000-30000元/次，直接责任人1000-5000元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.12 | 发生危险废物突发事件不及时报告、救援处理或处理失当扩大事故的 | 现场见证或经根据调查确证 | 责任单位及个人 | 单位10000-30000元/次，直接责任人1000-5000元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.13 | 不相容的危险废物贮存时未采取隔离措施 | 现场见证 | 责任部门 | 200-500元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.14 | 将废油倒入下水道，造成雨水系统水污染 | 现场见证 | 责任部门 | 500-5000元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.15 | 将废油或含油污的棉纱、棉布等倒入生活垃圾桶、工业垃圾池或随地乱扔、破坏绿化等行为 | 现场见证 | 责任单位及个人 | 单位200-500元/次，直接责任人200元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.16 | 易产生扬尘的设备检修、工程施工等，未采取围挡、遮盖、洒水、分段作业及冲洗地面、车辆等防尘措施 | 现场见证 | 责任部门 | 200-500元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.17 | 作业场所的保温棉及其他易产生扬尘的用品，未采取有效措施苫盖 | 现场见证 | 责任部门 | 200-500元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.18 | 建筑垃圾、工程渣土等未及时清运，或未采取围挡、密闭式防尘网等防尘措施 | 现场见证 | 责任部门 | 200-500元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.19 | 未认真完成责任片区的道路清洁、树木冲洗降尘 | 现场见证 | 责任部门 | 200 元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.20 | 运送散装物料，采取高空抛掷、扬撒 | 现场见证 | 责任部门 | 200-500 元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.21 | 运输散装、液体物料时未采取密闭或其他 措施防止物料撒落、泄漏、扬散等 | 现场见证 | 责任部门 | 200-1000 元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.22 | 未及时清理洒落到地面的灰渣、煤渣、石膏等 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.23 | 因检修或其他原因未通知绿化养护管理单位而造成植物死亡、景观效果受影响的；绿化养护管理单位未及时采取对植物移栽等措施造成植物死亡的 | 现场见证（视植物被损坏的程度） | 责任部门 | 200-5000元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.24 | 发生摘花、随意践踏草坪、攀折树枝、偷摘果实等影响植物生长、破坏景观效果等不良行为 | 现场见证 | 责任人 | 200-1000元/次 | 生技或安健环部 |
| 4 | 事故考核 |  |  |  | 安健环部 |
| 4.1 | 外包单位发生人身轻伤 | 现场见证 | 责任管理部门 | 5000元/人次 | 安健环部 |
| 4.2 | 外包单位发生人身重伤 | 安全有关规定 | 责任管理部门 | 50000元/人次 | 安健环部 |
| 4.3 | 外包单位发生人身重伤以上事故 | 安全有关规定 | 责任管理部门 | 200000元/人次 | 安健环部 |
| 4.4 | 发生人身伤亡未遂 | 现场见证 | 责任部门 | 3000元/次 | 安健环部 |
| 4.5 | 发生人身伤亡、设备事故（损坏）未遂，瞒情不报的 | 现场见证 | 责任部门 | 5000元/次 | 安健环部 |
| 4.6 | 发生一般设备损坏 | 现场见证 | 责任部门 | 1000-5000元/次 | 安健环部 |
| 4.7 | 发生重大设备损坏事故 | 现场见证 | 各部门 | 10000-100000 | 安健环部 |
| 4.8 | 发生一般火灾 | 安全有关规定 | 责任部门 | 500-5000元/次 | 安健环部 |
| 4.9 | 发生较大及以上火灾事故 | 安全有关规定 | 各部门 | 10000-100000 | 安健环部 |
| 5 | 发生职业病病例 | 有关规定 | 责任部门 | 1000元/人次 | 安健环部 |
| 6 | 现场其他违章行为及不安全事件 | 现场见证、调查分析 | 责任部门 | 按照《安全环保奖惩管理标准》《反违章管理制度》《承包商及队伍、外来人员安全管理标准（试行）》等管理制度实施考核 | 安健环部 |

注：以上考核如与《设备检修安全管理标准》《安全环保奖惩管理标准》冲突的，以考核严厉的为准。